## Custo de Pessoal
Grupo de processo de Inicialização
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Especialista do Negocio | 30 | 0 | 1 | 0
2 | Analista do Sistema | 30 | 200 | 1 | 6000
3 | Gestor de Projecto | 30 | 500 | 1 | 15000
Total |  | 90 | 700 | 3 | 21000
Grupo de processo de Planejamento
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Especialista do Negocio | 30 | 0 | 1 | 0
2 | Analista do Sistema | 240 | 200 | 1 | 48000
3 | Gestor de Projecto | 240 | 500 | 1 | 120000
4 | Eng Software Senior | 240 | 400 | 1 | 96000
5 | Eng Software Junior | 240 | 200 | 2 | 96000
Total |  | 990 | 1300 | 6 | 360000
Grupo de processo de Execução
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Analista do Sistema | 88 | 200 | 1 | 17600
2 | Eng Software Junior | 200 | 200 | 2 | 80000
3 | Eng Software Senior | 150 | 400 | 1 | 60000
4 | Administrador de Base de Dados Junior | 200 | 150 | 1 | 30000
5 | Administrador de Base de Dados Senior | 100 | 200 | 1 | 20000
6 | Gestor de Projecto | 440 | 500 | 1 | 220000
7 | Programador Senior | 440 | 200 | 1 | 88000
8 | Programador Junior | 440 | 100 | 5 | 220000
Total |  | 2058 | 1950 | 13 | 735600
Grupo de processo de Monitoria e Controlo
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Analista do Sistema | 50 | 200 | 1 | 10000
2 | Eng Software Junior | 50 | 200 | 1 | 10000
3 | Eng Software Senior | 50 | 400 | 1 | 20000
4 | Especialista do Negocio | 50 | 0 | 1 | 0
5 | Gestor de Projecto | 50 | 500 | 1 | 25000
Total |  | 250 | 1300 | 5 | 65000
Grupo de processo de Encerramento
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Eng Software Junior | 40 | 200 | 1 | 8000
2 | Eng Software Senior | 40 | 400 | 1 | 16000
3 | Especialista do Negocio | 40 | 0 | 1 | 0
4 | Gestor de Projecto | 40 | 500 | 1 | 20000
Total |  | 160 | 1100 | 4 | 44000
Resumo de Dados
Codigo | Designacao do Especialista | Total De Horas de Trabalho | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Administrador de Base de Dados Junior | 200 | 150 | 1 | 30000
2 | Administrador de Base de Dados Senior | 100 | 200 | 1 | 20000
3 | Analista do Sistema | 408 | 200 | 1 | 81600
4 | Eng Software Junior | 530 | 366.0377 | 2 | 194000
5 | Eng Software Senior | 480 | 400 | 1 | 192000
6 | Especialista do Negocio | 150 | 0 | 1 | 0
7 | Gestor de Projecto | 800 | 500 | 1 | 400000
8 | Programador Junior | 440 | 500 | 5 | 220000
9 | Programador Senior | 440 | 200 | 1 | 88000
Total |  | 3548 | 2516.0377 | 14 | 1225600

## Cronograma
Cronograma
codigo | Processo | 1 Semana | 2 Semana | 3 Semana | 4 Semana | 5 Semana | 6 Semana | 7 Semana | 8 Semana | 9 Semana | 10 Semana | 11 Semana | 12 Semana | 13 Semana | 14 Semana | 15 Semana | 16 Semana | 17 Semana | 18 Semana | 19 Semana | 20 Semana
1 | Documento de Escopo | X
2 | Proposta Tecnica Financeira | X | X
3 | Plano de Gestão do Escopo |  | X | X
4 | Plano de Gestão do Tempo |  | X | X
5 | Plano de Gestão do Custo |  |  | X | X
6 | Plano de Gestão do Qualidade |  |  | D | D
7 | Plano de Gestão do Recursos Humanos |  |  |  | D | D
8 | Plano de Gestão de Comunicação |  |  |  | D | D
9 | Plano de Gestão do Risco |  |  |  | D | D | D
10 | Plano de Gestão de Aquisições |  |  |  |  | D | D
11 | Plano de Gestão de Configurações |  |  |  |  | X | X
12 | Documento de Especificação de Requisitos |  |  | X | X | X | X
13 | Modelagem do Base de Dados | [6 empty] | X
14 | Desenvolvimento do Módulo de Matricula | [7 empty] | X | X
15 | Integração do Módulo de Matricula | [9 empty] | X
16 | Desenvolvimento do Módulo de Administrativo | [9 empty] | X | X
17 | Integração do Módulo de Administrativo | [11 empty] | X
18 | Desenvolvimento do Módulo de Turmas | [11 empty] | F | F
19 | Integração do Módulo de Turmas | [13 empty] | F
20 | Desenvolvimento do Módulo de Avaliações | [13 empty] | F | F
21 | Integração do Módulo de Avaliações | [15 empty] | F
22 | Desenvolvimento do Módulo de Integração | [15 empty] | F | F
23 | Integração do Módulo de Integração | [17 empty] | F
24 | Capacitação do Utilizadores do Sistema | [18 empty] | F
25 | Relatório de Encerramento do Projecto | [19 empty] | F
44
X | Executado | 50%
D | Divida | 25%
F | Falta | 25%