## Cronograma
Cronograma
|  | 2019-08-14 | 2019-08-21 | 2019-08-28 | 2019-09-04 | 2019-09-11 | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 2019-10-02 | 2019-10-09 | 2019-10-16 | 2019-10-23 | 2019-10-30 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-20 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-11 | 2019-12-18 | 2019-12-25 | 2020-01-01
codigo | Processo | Semana 01 | Semana 02 | Semana 03 | Semana 04 | Semana 05 | Semana 06 | Semana 07 | Semana 08 | Semana 09 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21
1 | Documento de Escopo | bar: 2019-08-14
2 | Proposta Tecnica Financeira | bar: 2019-08-14 to 2019-08-21
3 | Plano de Gestão do projecto | bar: 2019-08-21 to 2019-08-28
12 | Documento de Especificação de Requisitos | bar: 2019-08-28 to 2019-09-18
13 | Modelagem do Base de Dados | bar: 2019-09-25
14 | Desenvolvimento do Módulo de Matricula | bar: 2019-10-02 to 2019-10-09
15 | Integração do Módulo de Matricula | bar: 2019-10-16
16 | Desenvolvimento do Módulo de Administrativo | bar: 2019-10-16 to 2019-10-23
17 | Integração do Módulo de Administrativo | bar: 2019-10-30
18 | Desenvolvimento do Módulo de Turmas | bar: 2019-10-30 to 2019-11-06
19 | Integração do Módulo de Turmas | bar: 2019-11-13
20 | Desenvolvimento do Módulo de Avaliações | bar: 2019-11-13 to 2019-11-20
21 | Integração do Módulo de Avaliações | bar: 2019-11-27
22 | Desenvolvimento do Módulo de Integração | bar: 2019-11-27 to 2019-12-04
23 | Integração do Módulo de Integração | bar: 2019-12-11
24 | Capacitação do Utilizadores do Sistema | bar: 2019-12-18 to 2019-12-25
25 | Relatório de Encerramento do Projecto | bar: 2020-01-01
27
X | Executado | 2019-08-14: 59.26%; 2019-09-04: Dia da Inicio; 2019-09-18: 2019-08-14
D | Divida | 2019-08-14: 0%; 2019-09-04: Dia de Fim; 2019-09-18: 2020-01-01
F | Falta | 2019-08-14: 40.74%; 2019-09-04: Periodo Percorio; 2019-09-18: 104
[5 empty] | Periodo em Falta |  | 36